Актуализированный План мероприятий по внедрению антикоррупционной модели управления

в Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики

по состоянию на июль 2019 г.

| № | Мероприятия | Ответственный | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона коррупционного риска 1: Выявление детей и семей, нуждающихся в помощи государства |
| Коррупционный риск 1: Выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 1.1. | Разработка приказа МТСР по утверждению Методического указания о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | МТСР | Октябрь 2018 года | Проект методического указания о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации разработан с учетом следующих рекомендаций: - Включить описание порядка формирования состава и критериев отбора комиссии, которая подписывает Акт; - Включить описание порядка и сроков принятия решения о признании ребенка и семьи, находящимися в трудной жизненной ситуации; - Включить порядок определения необходимости привлечения сотрудников органов внутренних дел, здравоохранения, социального педагога и других для проведения всесторонней оценки проблем; - Включить порядок определения необходимости проведения встреч с представителями территориальных государственных органов, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, общественных организаций, работающих в сфере поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Не исполнено В настоящее время рабочей группой, созданной Решением ЖК КР от 31.01.2017 г. разработан проект Кодекса КР о детях в новой редакции. Исполнение данного пункта возможно после принятии Кодекса о детях. После принятия Кодекса КР о детях планируется внести изменения в Положение о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 июня 2015 года №391. |
| 1.2. | Проведение общественных слушаний по проекту методического указания о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | МТСР | Ноябрь 2018 года | Собраны комментарии от общественности и проект методического указания о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации переработан с учетом комментариев. | Не исполнено Информация изложена в 1.1. |
| 1.3. | Согласование проекта методического указания о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | МТСР | Февраль 2019 года. | Методическое указание о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации утверждено приказом МТСР. | Не исполнено Информация изложена в 1.1. |
| Коррупционный риск 2: Мониторинг исполнения плана индивидуальной работы с семьей и индивидуального плана по защите ребенка (ПИРС) |  |
| 1.4. | Те же действия, что в пп.1.1. – 1.3. по детализации мониторинга в Методическом указании о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | МТСР | Ноябрь 2018 г. – Март 2019 г. | Методическое указание о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации переработано с учетом следующих рекомендаций: - Определить порядок формирования состава и критериев отбора комиссии, которая подписывает Акт обследования жилищно-бытовых условий семьи или учреждения, где находится ребенок. - Определить порядок и сроки принятия решения о признании ребенка и семьи, находящимися в трудной жизненной ситуации. - Определить порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел, здравоохранения, социального педагога и других для проведения всесторонней оценки проблем ребенка и семьи. - Описать порядок определения необходимости проведения встреч с представителями территориальных государственных органов, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, общественных организаций, работающих в сфере поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. - Исключить доминирование представителей государственных и муниципальных органов в Комиссии по делам детей, а также пересмотреть порядок рассмотрения дел. - Описать порядок действий при проведении мониторинга и состав мониторинговой группы. - Пересмотреть частоту проведения повторной всесторонней оценки. Методическое указание о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации утверждено приказом МТСР. | Не исполнено В настоящее время рабочей группой, созданной Решением ЖК КР от 31.01.2017 г. разработан проект Кодекса КР о детях в новой редакции. После принятия Кодекса КР о детях планируется внести изменения в Положение о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 июня 2015 года №391. |
| Зона коррупционного риска 2: Назначение пособий и компенсаций |  |
| Коррупционный риск 3: Назначение ежемесячного пособия малообеспеченным семьям имеющим детей |  |
| 2.1. | Разработка проекта постановления Правительства КР, предусматривающего утверждение: - Положения о порядке обращения за назначением государственных пособий и порядке назначения государственных пособий; - Положения о порядке определения нуждаемости семьи в ежемесячном пособии гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, «үй-бүлөгө көмөк»; - Положения о комиссии по рассмотрению жалоб и заявлений граждан о назначении и выплате государственных пособий при местной государственной администрации. | МТСР | Июнь 2018 года | Постановление Правительства КР, предусматривающее утверждение положений, регулирующих вопросы предоставления государственных пособий с учетом минимизации количества собираемых с заявителя документов. | Исполнено. Принято постановление Правительства КР “О реализации Закона КР “О государственных пособиях в КР” от 29 июня 2018 года № 307, предусматривающее утверждение обозначенных Положений и заключение двусторонних межведомственных соглашений о взаимодействии для назначения государственных пособий, с Министерством образования и науки Кыргызской Республики, Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики, Социальным фондом Кыргызской Республики, Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной службой исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной службой миграции при Правительстве Кыргызской Республики и Судебным департаментом при Верховном суде Кыргызской Республики. |
| 2.2. | Разработка проекта Методических указаний «О предоставлении государственных пособий» в реализацию Положений, регулирующих вопросы предоставления государственных пособий | МТСР | Июль 2018 года | Приказ МТСР об утверждении Методических указаний «О предоставлении государственных пособий» . | Исполнено. Методические указания «О предоставлении государственных пособий» к Положению о порядке обращения за назначением госпособий и порядке назначения госпособий» утверждены Приказом МТСР КР от 16 апреля 2019 г. № 58, размещены на официальном сайте Правительства КР и направлены на государственную регистрацию в МЮ КР. |
| 2.3. | Проведение пилотного проекта по выполнению сотрудниками территориальных подразделений Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики функции по регистрации заявлений граждан о назначении единовременной выплаты при рождении ребенка «балага суйунчу» для последующей передачи Министерству труда и социального развития Кыргызской Республики в электронном формате | МТСР | Июль 2018 года | Упрощена процедура назначения единовременной выплаты при рождении ребенка «балага суйунчу» | Исполнено. Распоряжением Правительства КР от 5 февраля 2018 года № 43-р проводится пилотный проект по выполнению сотрудниками территориальных подразделений Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики функции по регистрации заявлений граждан о назначении единовременной выплаты при рождении ребенка «балага суйунчу» для последующей передачи Министерству труда и социального развития Кыргызской Республики в электронном формате. Пилотный проект продлен до 1 июля 2019 года. Разработано и принято постановление Правительтсва КР “Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной выплаты при рождении ребенка- “балага суйунчу” от 8 июня 2019 г. № 283.В соответствие с вышеуказанным постановлением по всей республике администрирование “балага суйунчу” полностью с 1 июля 2019 г. переводится в автоматизированный формат. (администрируется посредством ИС “ЗАГСЗ”, “КИССП”, “КАЗНА”,Ю “банковские ИС). |
| 2.4. | Разработка стандарта государственной услуги по предоставлению ежемесячного пособия малообеспеченным семьям (ЕПМС). | МТСР | Август 2018 года | Разработан и утвержден приказом МТСР административный регламент государственной услуги по предоставлению ЕПМС, оказываемый физическим лицам. | На исполнении. С 1 апреля 2018 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики «О государственных пособиях в Кыргызской Республике» в новой редакции, в соответствии с которой на сегодняшний день малообеспеченным семьям с детьми предоставляется «ежемесячное пособие нуждающимся семьям, имеющим детей до 16 лет «уй-булого комок»» вместо ранее действующего «ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, имеющим детей». В целях приведения стандартов государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями (далее - стандарты) в соответствие с вышеуказанным Законом в части предоставления ежемесячного пособия малообеспеченным семьям с детьми необходимо внести изменения в Единый реестр (перечня) государственных услуг, оказываемых государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 февраля 2012 года № 85 и соответственно в стандарты. Таким образом, на сегодняшний день разработан проект стандарта государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет «уй-булого комок» и ведется работа по разработке проекта нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений в Единый реестр (перечня) государственных услуг. В настоящее время проекты согласовываются с госорганами на устранение дублирования. |
| Коррупционный риск 4: Ежемесячное социальное пособие |  |
| 2.5. | Переработка Положения о назначении ежемесячного социального пособия (далее ЕСП) направленное на минимизацию собираемых с заявителя документов, в том числе стандартов государственных услуг по предоставлению ЕСП | МТСР | Сентябрь 2018 года | Утверждены изменения в Положение о назначении ЕСП, направленные на минимизацию собираемых с заявителя документов, методы определения совокупного дохода семьи детализированы и ошибки включения минимизированы. Административный регламент государственной услуги по предоставлению пособий ЕСП утверждено приказом МТСР. | Исполнено. Принято постановление Правительства КР “О реализации Закона КР “О государственных пособий в КР” от 29 июня 2018 года № 307, предусматривающее заключение двусторонних межведомственных соглашений о взаимодействии для назначения государственных пособий, с Министерством образования и науки Кыргызской Республики, Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики, Социальным фондом Кыргызской Республики, Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной службой исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной службой миграции при Правительстве Кыргызской Республики и Судебным департаментом при Верховном суде Кыргызской Республики. |
| Коррупционный риск 5: Дополнительное ежемесячное социальное пособие членам семей погибших и пострадавшим лицам в результате событий, произошедших в апреле-июне 2010 года |  |
|  | Переработка НПА, предусматривающий предоставление дополнительного ежемесячного социального пособия (далее ДЕСП), с учетом минимизации количества документов, необходимых для его назначения, в том числе стандартов государственных услуг по предоставлению ДЕСП | МТСР | Сентябрь 2018 года | Утверждены изменения в Положение о назначении ДЕСП, количество собираемых с заявителя документов минимизировано. Административный регламент государственной услуги по предоставлению пособий ДЕСП утверждено приказом МТСР. | Исполнено. Принято постановление Правительства КР “О реализации Закона КР “О государственных пособий в КР” от 29 июня 2018 года № 307, предусматривающий заключение двустороннего межведомственного соглашения о взаимодействии для назначения государственных пособий, с Министерством образования и науки Кыргызской Республики, Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики, Социальным фондом Кыргызской Республики, Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной службой исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной службой миграции при Правительстве Кыргызской Республики и Судебным департаментом при Верховном суде Кыргызской Республики |
| Коррупционный риск 6: Пособия по безработице |
| 2.7. | Переработка НПА по пособиям по безработице и разработка административного регламента по оказанию услуг при выплате пособий по безработице | МТСР | Июль 2018 года | Утвержден детализированный регламент предоставления услуг по выплате пособий по безработице, количество собираемых с заявителя документов минимизировано. | Исполнено. Утвержден приказом министерства от 09.07.2019 г. №84 Административный регламента предоставлению государственных услуг |
| 2.8. | Разработка автоматизированной системы по учету безработных, в том числе пособий по безработице | МТСР | Июль 2018 года | Бизнес-процессы по учету пособий безработным и системы учета безработных автоматизированы. Создана возможность для публикации открытых данных автоматизированной системы на официальном веб-сайте МТСР. | На исполнении. Информационная система рынка труда 28 июня 2018 года Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ), которая разрабатывалась в рамках программы «Профтехобразование и содействие занятости» GIZ, официально передана министерству. В апреле 2019 года Министерством получен доменное имя для портала zanyatost.kg, в данный момент ведется работа по заполнению контента портала. С января 2018г. сотрудниками территориальных органов МТСР КР вносятся база данных безработных граждан в программу ИСРТ (по активным карточкам, на 11.06.2019г. внесено 102 791 карточка безработных граждан и по каждой карточке проделаны все операции оказываемых услуг по содействию занятости, для выведения отчетов). В статье 14 Закона КР «О Содействии занятости» от 3 августа 2018 года №214, прописан порядок создания, формирования и эксплуатации информационной системы рынка труда, в том числе требования по защите информации в информационной системе, перечень информации и формы документов, используемых в системе, определяются уполномоченным государственным органом. Разработан проект Инструкции о порядке формирования и использования базы данных информационной системы рынка труда. Документ готовится к процедуре согласования. |
| Коррупционный риск 7: Пособия по беременности и родам |  |
| 2.9. | Разработка Положения о порядке предоставления пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам | МТСР | Июль 2018 года | Положение утверждено Постановлением правительства КР. Количество собираемых с заявителя документов минимизировано, детализированный порядок возмещения расходов работодателя, отчеты для члена КФХ и индивидуального предпринимателя на возмещение пособия по беременности и родам отменены. | Исполнено. Положение о порядке предоставления пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам и Положение о порядке предоставления ритуального пособия, утверждены постановлением Правительства КР от 18 сентября 2018 года № 434. Количество собираемых документов с заявителя минимизировано, определен порядок возмещения расходов работодателя, отчеты для членов КФХ, ИП, официальных безработных отменены. |
| Коррупционный риск 8: Пособия на погребение |  |
| 2.10. | Разработка новой редакции Методических указаний о порядке предоставления пособия по беременности и родам и о порядке предоставления ритуального пособия | МТСР | Июль 2018 года | Методические рекомендации о порядке предоставления пособия по беременности и родам и о порядке предоставления ритуального пособия утверждены приказом МТСР. Количество собираемых с заявителя документов минимизировано Порядок возмещения расходов работодателя, отчеты для члена КФХ и индивидуального предпринимателя на возмещение ритуального пособия отменены. | На исполнении. Проект приказа Министерства труда и социального развития КР «Об утверждении Методических указаний о порядке предоставления пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и Методических указаний о порядке предоставления ритуального пособия (на погребение)» направлено на согласование с министерствами и ведомствами (исх. № 13/2-8/4015 от 20.05.2019г.). В настоящее время отрабатываются и устраняются замечания и предложения с Министерством иностранных дел КР и Социальным фондом КР. |
| Коррупционный риск 9: Денежные компенсации взамен льгот |  |
| 2.11. | Разработка новой редакции Методической рекомендации «О порядке назначения ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот». | МТСР | Май 2018 года | Проект Методической рекомендации «О порядке назначения ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот». | Исполнено. Проект Методических рекомендаций о порядке назначения ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот» разработан. |
| 2.12. | Проведение общественных слушаний по проекту Методической рекомендации «О порядке назначения ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот». | МТСР | Июнь 2018 года | Собраны комментарии от общественности и проект Методической рекомендации «О порядке назначения ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот» переработан с учетом комментариев. | Исполнено. Проведено обсуждение проекта приказа Министерства труда и социального развития КР «Об утверждении Методических указаний о порядке назначения ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот» в Министерства труда и социального развития КР 25 сентября 2018 года Также проект Методических указаний размещен на официальном сайте Министерства труда и социального развития КР для прохождения процедуры общественного обсуждения. |
| 2.13. | Утверждение Методической рекомендации приказом Министерства. | МТСР | Июль 2018 г. | Приказ Министерства об утверждении Методических рекомендаций «О порядке назначения ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот» | Исполнено. Принят приказ Министерства труда и социального развития КР «Об утверждении Методических указаний о порядке назначения ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот» от 29 мая 2019 года №1 |
| Зона коррупционного риска 4: Государственный социальный заказ |  |
| Коррупционный риск 12: Конкурсный отбор социальных проектов, финансирование, мониторинг и контроль за их реализацией |
| 4.1. | Создание рабочей группы в МТСР для разработки на официальном веб-сайте МТСР раздела «Государственный социальный заказ» | МФ, МТСР | Май 2018 | Разработан регламент работы, определен состав и руководитель рабочей группы, назначен куратор | Не исполнено МФ КР разработан проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах государственного социального заказа» от 15 декабря 2017 года №814», проектом предусмотрено признать утратившим силу пункт 2, данным пунктом МФ КР поручено в срок до конца первого полугодия 2018 года обеспечить внедрение и функционирование модульных программ веб-портала государственных грантов на финансирование общественно полезных проектов в рамках реализации Программы цифровой трансформации "Таза Коом" и Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго кырк кадам". Министерством направлено письмо с замечаниями об обеспечении внедрение и функционирование модульных программ веб-портала государственных грантов на финансирование общественно полезных проектов возложено на МФ КР. Согласно статьи 5 Закона КР «О государственном социальном заказе» все государственные органы и органы местного самоуправления должны реализовывать ОПП, поэтому создается единая база для государственных органов и органов местного самоуправления (от 25.12.2018 г. № 17-9/8123). В ответ на запрос Минфина от 27.03.2019 года №13-2-2/3764, МТСР направил информацию о стоимости функциональной классификации -71049 и код статьи 221 «Использование товаров и услуг» для модульных программ веб-портала (от 13 мая 2019 г. №12/1-5/3746 |
| 4.2. | Разработка технического задания по разработке на официальном веб-сайте МТСР раздела «Государственный социальный заказ» | МФ, МТСР | Июнь 2018 | В техническом задании прописаны требования по созданию возможности электронной подачи проектных предложений посредством сайта, публикации всех поступивших проектных предложений с соблюдением законодательства КР по защите персональных данных, публикации результатов конкурсного отбора (результаты оценки заявок с применением бальной системы, решений конкурсной комиссии и т.п.), результатов мониторинга реализации проектов | Не исполнено |
| 4.3. | Проведение общественных слушаний по проекту технического задания по разработке на официальном веб-сайте МТСР раздела «Государственный социальный заказ» | МТСР | Июль 2018 года | Собраны комментарии от общественности и проект технического задания по разработке на официальном веб-сайте МТСР раздела «Государственный социальный заказ» переработан с учетом комментариев. | Не исполнено |
| 4.4. | Разработка портала «Государственный социальный заказ». | МФ, МТСР | Сентябрь 2018 г. | Разработан портал «Государственный социальный заказ», направленный на повышение прозрачности и подотчетности системы государственного социального заказа. | Не исполнено |
| Зона коррупционного риска 5: Работа с безработными гражданами |  |
| Коррупционный риск 13: Привлечение безработных к оплачиваемым общественным работам |  |
| 5.1. | Создание рабочей комиссии и календарного плана в МТСР для разработки и оптимизации административных регламентов государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ | МТСР | Май 2018 года | Утверждено приказом МТСР | Исполнено. Распоряжение МТСР от 20 мая 2016 года № 58 |
| 5.2. | Проведение общественных слушаний по проекту административных регламентов государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ | МТСР | Июнь 2018 года | Собраны комментарии от общественности и проект административных регламентов государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ переработан с учетом комментариев. | Исполнено. По итогам проведенных обсуждений (протоколы от 18.06.2018 г, 03.07.2018 г. и 05.07.2018 г.) с учётом предложений и рекомендаций разработан проект административного регламента предоставления услуг по организации проведения оплачиваемых общественных работ, собраны комментарии. Проект административного регламента предоставления услуг по организации проведения оплачиваемых общественных работ размешен на сайт министерства 26 июня 2018 года. Административный регламент «Обеспечение граждан временными рабочими местами в рамках программ по организации оплачиваемых общественных работ». прошел обсуждение с участием сотрудников и общественного совета министерства, представителей государственных органов, международных организаций, Федерации профсоюзов Кыргызстана, Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики (Протоколы №1-п от 18.06.2018 г., №2-п от 03.07.2018 г., № 4-п от 05.07.2018 г.). Все замечания и предложения, высказанные в ходе обсуждения проекта административного регламента государственной услуги были учтены. |
| 5.3. | Утверждение административного регламента государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ | МТСР | Июль 2018 года | Утвержден приказом МТСР | Исполнено. Административный регламент утвержден приказом МТСР КР от 18 октября 2018 года №62 и в настоящее время проходит процедуру согласования с государственными органами |
| Коррупционный риск 14: Выделение микрокредитов безработным гражданам |  |
| 5.4. | Проведение процесса ликвидации Микрокредитных агентств при МТСР КР в установленном порядке в соответствии Гражданского Кодекса КР (статья 96, 97, 98), Закона КР «О микрофинансовых организациях», Положения «О создании микро кредитной компании и микрокредитных агентств в КР» в связи внесенным изменением в Закон Кыргызской Республики «О содействии занятости населения» от 3 августа 2015 года №214 в части статьи 12. «Порядок предоставления уполномоченным государственным органом финансовой поддержки официальным безработным, желающим заниматься предпринимательской деятельностью» признано считать утратившим, и вступило в силу с 1 апреля 2018 года | МТСР МЮ МФ НБ | Запуск процедуры специального администрирования в июне 2018 года | Принятие регистрирующим органом соответствующего решения о ликвидации | Не исполнено. Министерством внесено проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О ликвидации Микрокредитных агентств по микрокредитованию безработных граждан» в Аппарат Правительства Кыргызской Республики (от 22 марта 2019 года №19-5/2276). В настоящее время, по решениям межрайонных судов (2014-2016гг.) по искам ОАО «Айыл Банк» взысканы 26 801 083 сом 99 тыйын, где Министерство несет солидарно ответственность согласно поручительства, подразделениями службы судебных исполнителей (ПССИ) начали осуществлять мероприятия по принудительному исполнению решений судов. Наложили арест на денежные средства Жалал-Абадского Микрокредитного агентства «Ишкер». ОАО «Айыл Банком» подан повторный иск о взыскании задолженности через движимое имущество Нарынского МКА «Ишкер» (ВАЗ 2106 №1785 NA) и принято решение в пользу банка (на поданное апелляцию МКА, суд оставил в пользу банка от 6 марта 2019 года №СЭ-17/18-МН АН-06-01/19-СГЭ). А также ОАО «Айыл Банк» обратился с исковым заявлением к МКА «Ишкер» Чуйской области и к Министерству в Межрайонный суд г. Бишкек, с просьбой изменить способ и порядок исполнения решения Межрайонного суда от 27.06.2016 года по делу №ЭД-1136/116 и обратить взыскание на автомашины находящиеся на балансе Министерства, в количества 5 шт. Несмотря на ходатайство Министерства в связи внесенным проектом постановления в АПКР вынесено решение суда в пользу банка № ЭД-1136/16мбс6 СЭ-32/19мбс6 от 13 мая 2019 года. В данный момент Министерством направлено письмо в Министерство финансов КР о предоставлении банковских реквизитов для перечисления денежных средств в доход бюджета имеющихся в расчетных счетах МКА (№12/1-5/4513 от 04.06.2019г.). |
| Зона коррупционного риска 6: Аккредитация и мониторинг организаций работающих с детьми |  |
| Коррупционный риск 15: Оценка субъектов, работающих в области оказания услуг детям, при аккредитации/переаккредитации |  |
| 6.1. | Переработка Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | МТСР | Май 2018 года | Проект Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации переработан, оговорен порядок формирования, точный состав и порядок работы (и/или порядок проведения оценки) экспертных групп, четко определены сроки рассмотрения заявлений на аккредитацию, оговорены сроки повторной аккредитации, определен четкий порядок отбора в состав Комиссии независимых экспертов и представителей некоммерческих организаций, и др. | Исполнено Переработан проект Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. После переработки настоящий проект Положения переименовано «Положение об аккредитации детских учреждений интернатного типа, независимо от форм собственности, осуществляющие деятельность по уходу за детьми» |
| 6.2. | Проведение общественных слушаний по проекту Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | МТСР | Июнь 2018 года | Собраны комментарии от общественности и проект Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации переработан с учетом комментариев. | Исполнено Проект постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об аккредитации детских учреждений интернатного типа, независимо от форм собственности, осуществляющих деятельность по уходу за детьми» был вынесен но общественное |
| 6.3. | Согласование проекта Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | МТСР | Август 2018 года. | Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации утверждено Постановлением ПКР. | Исполнено Принято постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об аккредитации детских учреждений интернатного типа, независимо от форм собственности, осуществляющих деятельность по уходу за детьми» от 1 ноября 2018 года №516 |
| Коррупционный риск 16: Мониторинг деятельности организаций и учреждений, независимо от форм собственности, предоставляющих социальные услуги семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |
| 6.4. | Те же действия, что в пп.6.1. – 6.3. по переработке Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | МТСР | Май – Август 2018 г. | Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации переработаны и утверждены, положения о проведении мониторинга аккредитованных организаций детально описаны. | Исполнено Принято постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об аккредитации детских учреждений интернатного типа, независимо от форм собственности, осуществляющих деятельность по уходу за детьми» от 1 ноября 2018 года №516 |
| Коррупционный риск 17: Проверка деятельности аккредитованных организаций на основании обращений, поступивших от территориальных подразделений уполномоченного органа, правоохранительных органов и других юридических или физических лиц |  |
| 6.5. | Те же действия, что в пп.6.1. – 6.3. по переработке Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | МТСР | Май – Август 2018 г. | Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации переработаны и утверждены, детально описаны: порядок проведения проверки и порядок формирования состава комиссии по проверке аккредитованной организации, а также определено кто принимает решение о приостановлении действия сертификата об аккредитации. | Исполнено Принято постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об аккредитации детских учреждений интернатного типа, независимо от форм собственности, осуществляющих деятельность по уходу за детьми» от 1 ноября 2018 года №516 |
| Коррупционный риск 18: Аккредитация субъектов, осуществляющих деятельность в области международного усыновления |  |
| 6.7. | Создание рабочей группы в МТСР для переработки Положения о порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республики. | МТСР | Май 2018 года | Разработан регламент работы, определен состав и руководитель рабочей группы, назначен куратор | Исполнено Согласно Представления Генеральной прокуратуры КР об устранении нарушений от 22.02.2018 г. № 11/3-28-18 на ППКР от 31.01.2018 г. №69 распоряжением Министерства труда и социального развития КР от 05.05.2018 г. № 40, создана межведомственная рабочая группа по переработке Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации |
| 6.8. | Переработка Положения о порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республики. | МТСР | Июнь 2018 года | Проект Положения о порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республики переработан, четко определены сроки рассмотрения заявлений на аккредитацию, акт уполномоченного органа в обязательном порядке публикуется на веб-сайте МТСР, оговорены сроки повторной аккредитации, и др. | Исполнено В настоящее время проект ПП КР «О порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республик», направлен в АПКР |
| 6.9. | Проведение общественных слушаний по проекту Положения о порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республики. | МТСР | Июль 2018 года | Собраны комментарии от общественности и проект Положения о порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республики переработан с учетом комментариев. | Исполнено Проект направлен в Аппарат Правительства КР для размещения на официальном сайте ПКР (исх. № 15/1-5/2832 от 10.04.2019 г.) |
| 6.10. | Согласование проекта Положения о порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республики. | МТСР | Сентябрь 2018 года. | Положения о порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республики утверждено Постановлением ПКР. | На исполнении Проект направлен на согласование в министерства и ведомства (исх. № 15/1-7/3791 от 14.05.2019 г.) |
| Коррупционный риск 19: Мониторинг деятельности субъектов, осуществляющих деятельность в области международного усыновления |  |
| 6.11. | Те же действия, что в пп.6.1. – 6.5. по переработке Положения о порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республики. | МТСР | Май – Сентябрь 2018г. | Положения о порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республики переработаны и утверждены, положения о проведении мониторинга аккредитованных организаций детально описаны. | На исполнении Проект направлен в Министерство юстиции КР для проведения экспертизы |
| Зона коррупционного риска 7: Гуманитарная помощь |  |
| Коррупционный риск 22: Координация порядка приема, учета, распределения гуманитарной помощи и проведение мониторинга |  |
| 7.1. | Создание рабочей группы в МТСР для разработки на официальном веб-сайте МТСР раздела «Гуманитарная помощь» | МТСР | Май 2018 года | Разработан регламент работы, определен состав и руководитель рабочей группы, | Исполнено. На сайте министерства функционирует раздел «Гуманитарная помощь», регистрация получателей гуманитарной помощи происходит в КИССПе, в онлайн режиме. |
| 7.2. | Разработка технического задания по разработке на официальном веб-сайте МТСР раздела «Гуманитарная помощь» | МТСР | Июнь 2018 года | В техническом задании прописаны требования по созданию возможности публикации информации о поступающей гуманитарной помощи, о результатах распределения гуманитарной помощи и информацию о получателях. | Исполнено. В настоящий функционирует на веб-сайте министерства раздел «Гуманитарная помощь». |
| 7.3. | Разработать раздел «Гуманитарная помощь» согласно утвержденному техническому заданию. | МТСР | Июль 2018 года | Запущен Повышена прозрачность и подотчетность в сфере распределения гуманитарной помощи. | Исполнено. При поддержке эксперта Всемирного Банка разработано техническое задание о регистрации в КИССП данных о получении гуманитарной помощи и материальной помощи (поступающей от ВПП ООН) вплоть до физических лиц (данная информация будет закрытой, т.е. не публичного освещения). |
| Зона коррупционного риска 8: Передача детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики |  |
| Коррупционный риск 23: Передача детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики |  |
| 8.1 | Создание рабочей группы в МТСР для переработки Положения о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики и иностранным гражданам, а также Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, опекуном (попечителем) и приемным родителем, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 октября 2015 года №733. | МТСР | Май 2018 года | Разработан регламент работы, определен состав и руководитель рабочей группы, назначен куратор | Исполнено В настоящее время создана рабочая группа по разработке проекта ПП КР «О порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республик» |
| 8.2. | Переработка Положения о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики и иностранным гражданам, а также Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, опекуном (попечителем) и приемным родителем, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 октября 2015 года №733. | МТСР | Июнь 2018 года | Проект Положения о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики и иностранным гражданам, а также Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, опекуном (попечителем) и приемным родителем, переработан, четко определены сроки рассмотрения заявлений на аккредитацию, акт уполномоченного органа в обязательном порядке публикуется на веб-сайте МТСР, оговорены сроки повторной аккредитации, и др. | На исполнении В настающее время на стадии разработки проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики и иностранным гражданам». |
| 8.3. | Проведение общественных слушаний по проекту Положения о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики и иностранным гражданам, а также Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, опекуном (попечителем) и приемным родителем, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 октября 2015 года №733 | МТСР | Июль 2018 года | Собраны комментарии от общественности и проект Положения о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики и иностранным гражданам, а также Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, опекуном (попечителем) и приемным родителем, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики переработан с учетом комментариев. | Не исполнено |
| 8.4. | Согласование проекта Положения о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики и иностранным гражданам, а также Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, опекуном (попечителем) и приемным родителем, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 октября 2015 года №733. | МТСР | Август-Октябрь 2018 года. | Положение о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики и иностранным гражданам, а также Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, опекуном (попечителем) и приемным родителем, утверждено Постановлением ПКР. | Не исполнено |
| Зона коррупционного риска 9: Выплата денежных пособий и компенсаций |  |
| Коррупционный риск 24: Выплата денежных пособий и компенсаций в наличной форме |  |
| 9.1. | Продолжить поэтапный переход выплаты государственных пособий в безналичной форме. | МТСР | Декабрь 2018 года | Не менее 75 процентов пособий выплачиваются в безналичной форме. | На исполнении. На 1 апреля 2019 года численность получателей в безналичной форме составляет 158517 человек или 36,6 % от общего количества получателей 433467 чел. в том числе: Уй булоого комок – 31,2% получателей переведены на безналичную форму оплаты. ЕПМС – 21%. ЕСП – 55,3% Балага суйунчу – 100%. ДЕСП – 68,9%, ДК – 38,9% |
| Зона коррупционного риска 10: Управление персоналом |  |
| Коррупционный риск 25: Назначение руководителей территориальных подразделений |  |
| 10.1. | Регулярная ротация руководителей территориальных подразделений МТСР | МТСР | Постоянно | Не менее 70% руководителей территориальных подразделений МТСР ротируются до конца 2018 года. С 2019 года ежегодно ротируются не менее 20% руководителей территориальных подразделений МТСР. | На исполнении. Принят приказ «Об утверждении План проведения ротации руководителей территориальных подразделений МТСР КР на 2019 год» от 10 апреля 2019 года № 51 Согласно утвержденного приказа, в апреле месяце были ротированы начальник Токтогульского РУТСР М. Нактаев и начальник Базар-Коргонского РУТСР Б. Саипов. Принят приказ «Об утверждении Плана ротации руководителей социально-стационарных учреждений МТСР на 2019 год» от 30 января 2019 года №8 |