Кыргызская Республика

Министерство труда, социального обеспечения и миграции

Проект Всемирного банка

«Укрепление программ социальной помощи и рынка труда»

Техническое задание для консультанта по оказанию технической поддержки в разработке механизмов организации кластеров в Кыргызской Республике для эффективной реализации социального контракта

№ KG/SSALMP/CS/2026/IC-02

1. Исходные данные

Социальный контракт в Кыргызской Республике является государственной программой поддержки малообеспеченных и уязвимых семей, направленной на повышение их уровня самозанятости и доходов. Программа реализуется с 2022 года Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики и предусматривает заключение соглашения между государством и гражданином, в рамках которого семье предоставляется единовременная финансовая помощь для развития предпринимательских инициатив. Первоначально размер поддержки составлял 100 000 сомов, а с 2025 года будет увеличен до 150 000 сомов. За период реализации программы более 32 000 семей по всей стране воспользовались данной мерой, направив средства на развитие подсобных хозяйств, открытие малых производств, оказание услуг и торговлю. Социальный контракт рассматривается как инструмент активной социальной политики, позволяющий не только оказывать адресную помощь, но и создавать устойчивые источники дохода и стимулировать экономическую самостоятельность граждан.

В то же время существует необходимость разработки механизмов организации рынков сбыта товаров и услуг участников социального контракта с целью создания условий для его эффективной реализации.

Вопросы содействия полной занятости и повышения производительности труда через участие в социальном контракте предусмотрены Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2030 года, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики № 178 от 5 июня 2025 года.

Вопросы кластерного подхода отражены в постановлении Кабинета Министров Кыргызской Республики № 542 от 4 сентября 2024 года «Об организации кластеров в Кыргызской Республике».

2. Цель задания

Разработка и предложение эффективных механизмов интеграции участников программы «Социальный контракт» в региональные кластеры с целью повышения их занятости и обеспечения устойчивого роста доходов. Работа направлена на совершенствование практических инструментов развития кластеров в Кыргызской Республике.

3. Основные задачи консультанта

Анализ текущего состояния кластерной политики и действующих нормативных правовых актов, регулирующих создание и развитие кластеров.

Оценка потенциала интеграции участников программы «Социальный контракт» в производственные и сбытовые цепочки и кластеры (аграрные, перерабатывающие, ремесленные, туристические и др.).

Выявление нормативных, институциональных и организационных барьеров.

Подготовка рекомендаций по формированию эффективных моделей кластеров с учетом региональной специфики.

Разработка методологического подхода к включению получателей социального контракта в действующие и формирующиеся кластеры.

Подготовка проекта методических рекомендаций для местных государственных администраций и органов местного самоуправления по реализации программы с учетом кластерного подхода.

Проведение обучающих мероприятий для сотрудников профильных министерств, муниципальных администраций и органов местного самоуправления.

4. Ожидаемые результаты

Проведен комплексный анализ нормативных правовых актов, регулирующих создание и развитие кластеров в Кыргызской Республике, включая их взаимосвязь с мерами социальной защиты и поддержки самозанятости.

Подготовлена оценка эффективности действующих мер по развитию кластеров, выявлены ключевые пробелы и барьеры (нормативные, институциональные, организационные, финансовые).

Составлена карта заинтересованных сторон (министерства, ведомства, органы местного самоуправления, бизнес-ассоциации, донорские проекты, кооперативы и др.).

Проанализирован потенциал вовлечения получателей социального контракта в производственные и сбытовые цепочки в рамках приоритетных кластеров.

Определены модели включения участников в действующие и создаваемые кластеры (самозанятость, микробизнес, кооперация, наставничество).

5. Отчетность и подотчетность

Консультант подотчетен национальному координатору проекта от Министерства и руководителю Группы реализации проекта «Укрепление программ социальной помощи и рынка труда».

Отчетность включает:

Индивидуальный план работы (в течение 1 недели после подписания контракта).

Ежемесячные отчеты о выполненных задачах, проблемах и рекомендациях.

Промежуточные аналитические записки.

Итоговый отчет по результатам выполненных работ.

6. Срок выполнения задания

Срок действия контракта составляет 6 месяцев с даты подписания без возможности продления.

- Квалификационные требования

1) Высшее образование в области экономики, государственного управления, социальной политики или социальной защиты, управления проектами, регионального развития, социологии либо в иной смежной области.

2) Не менее 3 лет подтвержденного опыта в разработке и реализации кластерной политики, программ регионального развития,

3) Поддержки занятости и микропредпринимательства

4)  Подготовка нормативных и методических документов .

8. Вклад Министерства

Министерство оказывает консультанту содействие во взаимодействии с государственными и международными партнерами.

9. Оплата и условия

Оплата услуг консультанта осуществляется ежемесячно на основании утвержденных отчетов и объема выполненных работ в соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики № 371 от 12 июля 2022 года.