Министерство труда, социального обеспечения и миграции

Кыргызская Республика

Проект ВБ «Укрепление программ социальной помощи и рынка труда»

Подкомпонент «Создание доиммиграционных центров подготовки и Реестра трудовых мигрантов»

KG/SSALMP/CS/2026/IC-08-15-01/1 - Консультант юрист подкомпонента для 2.3

“Техническая консультационная поддержка по разработке предложений по совершенствованию законодательства (нормативно-правовых актов) по имплементации норм Конвенции №181”

- Общая информация

В октябре 2025 года Кыргызская Республика ратифицировала Конвенцию №181 Международной организации труда о частных агентствах занятости, принятую 3 июня 1997 года в г. Женева.

Ратификация Конвенции является важным шагом на пути укрепления защиты прав работников, развития прозрачного и регулируемого рынка труда, повышения качества услуг в сфере занятости и содействия устойчивому экономическому росту. Вместе с тем, процесс ратификации сопровождался активными дискуссиями, включая обеспокоенность со стороны отдельных частных агентств занятости относительно возможных изменений в регулировании их деятельности.

Для обеспечения эффективной реализации положений Конвенции №181 требуется комплексный анализ национальной нормативно-правовой базы, разработка предложений по ее приведению в соответствие с международными стандартами, а также проведение разъяснительной и обучающей работы с ключевыми заинтересованными сторонами.

В этой связи планируется привлечение национального юридического эксперта.

Цель – оказание экспертной поддержки Кабинету Министров Кыргызской Республики в обеспечении практической имплементации положений Конвенции МОТ №181 в национальное законодательство и правоприменительную практику, проведение анализа действия нормативно-правовых актов и разработку предложений по их совершенствованию в части частных агентств занятости, разработку Закона «О частных агентствах занятости», а также содействию разъяснительных мероприятий для бенефициаров.

Объем и содержание работ

Отобранный консультант будет оказывать содействие Управлению внешней миграции, Управлению по содействию занятости, а также Центру трудоустройства граждан за рубежом в реализации мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы и практических механизмов регулирования деятельности частных агентств занятости.

Для достижения поставленных целей консультант выполняет следующий объем работ:

Анализ и оценка законодательства

Провести комплексный обзор действующего трудового, миграционного и смежного законодательства Кыргызской Республики, регулирующего деятельность частных агентств занятости.

Провести анализ соответствия национальных нормативных правовых актов требованиям Конвенции МОТ №181.

Идентифицировать правовые пробелы, противоречия и риски, возникающие при применении действующих норм.

Разработка предложений по совершенствованию НПА

Подготовить предложения по внесению изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты.

Разработать концептуальные подходы к возможному принятию новых подзаконных нормативных правовых актов (положений, правил, порядков, инструкций).

Подготовить сравнительные таблицы соответствия (национальное законодательство / Конвенция МОТ №181).

Методическая и разъяснительная поддержка

Разработать методические рекомендации по применению новых и обновленных норм законодательства.

Подготовить разъяснительные материалы для государственных органов, объединений работодателей, профсоюзов и частных агентств занятости.

Подготовить презентационные материалы и учебные модули.

Обучающие мероприятия и взаимодействие с заинтересованными сторонами

Организовать и принять участие в проведении обучающих семинаров и (или) круглых столов для:
–государственных органов;

–объединений работодателей и профсоюзов;
– частных агентств занятости.

Осуществлять взаимодействие с частными агентствами занятости, осуществляющими трудоустройство граждан Кыргызской Республики в Кыргызской Республике и за ее пределами.

## 3. Требования к отчетности и ожидаемые результаты

Консультант должен выполнять все запланированные мероприятия в соответствии с утвержденным рабочим планом и представлять необходимые отчеты своевременно в течение всего периода выполнения задания.Кроме того, консультант несет ответственность за подготовку следующих результатов (deliverables), согласованных с начальником Управления внешней миграции , начальником управления содействия занятости , руководством Центра трудоустройства граждан за рубежом , а также главным консультантом субкомпонента:

- Индивидуальный рабочий план — представляется не позднее чем через одну неделю после подписания контракта;

- Методические рекомендации для Управления содействия занятости и Центру трудоустройства граждан зарубежом по механизмам взаимодействия с частными агентствами занятости — разрабатываются в течение двух (2) месяцев с начала выполнения задания;

- Разработка  Закона «О частных агентствах занятости» — подготавливается в течение четырех (4) месяцев с начала выполнения задания;

- внесение изменений в нормативно-правовые акты по деятельности ЧАЗов и другие НПА связанные с детятельностью ЧАЗов;

- проведение АРВ (анализа регулятивного воздействия) для разработки соответствующих НПА.

### Ежемесячная отчетность

Консультант должен представлять ежемесячные отчеты о ходе выполнения работ в течение всего периода реализации задания.

Каждый отчет должен содержать:

- информацию о достигнутом прогрессе за отчетный период;

- выявленные проблемы и трудности;

- извлеченные уроки;

- выводы и рекомендации по реализации субкомпонента.

Ежемесячные отчеты должны содержать информацию о реализации подкомпонента, показывающие проблемы, извлеченные уроки, общие выводы и рекомендации, и должны быть одобрены начальником УВМ и главным консультантом подкомпонента. Ежемесячные отчеты утверждаются национальным координатором проекта, после согласования с менеджером ОРП, начальниками соответствующего структурного подразделения МТСОМ КР, главным консультантом подкомпонента.

Институциональные механизмы

Консультант будет работать под руководством национального координатора проекта, менеджера ОРП, начальника УВМ , главного консультанта подкомпонента.

Срок действия договора консультанта составляет 1 год с трехмесячным испытательным сроком. Срок привлечения может подлежать продлению по взаимному согласию сторон.

Квалификационные требования

- Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики, социальной сферы, государственного и муниципального управления.

- Опыт разработки законов/подзаконных актов и их сопровождения.

- Не менее 3 лет соответствующего опыта работы в области юриспруденции в сфере миграции, содействия занятости, государственного и муниципального управления.

- Опыт взаимодействия с государственными и местными органами власти, бизнес-сообществом, молодежью и образовательными учреждениями.

- Свободное владение кыргызским и русским языками;

Оплата услуг

Услуги консультанта оплачиваются ежемесячно на основании утвержденных отчетов и объема выполненных задач. Вознаграждение определяется в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 25 декабря 2025 года № 830.